Приложение

к приказу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»

 от 24.03.2023 г. №

**План-график мероприятий («дорожной карты») по внедрению в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее — ФГОС COO)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 1. | Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Заместитель директора по УВР  | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным планами-графиками |
| 2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности и способов их ликвидации  | Март – май 2023 | Администрация, руководители Кафедр, педагог - библиотекарь | Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО  |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Администрация  | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО |
| 4. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания | До 31.08.2023 | Рабочая группа, учителя-предметники | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СООСоздана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО |
| 5. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 31.08.2023 | Директор, зам. директора по УВР |
| 6. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО  | До 31.08.2023 | Директор, зам. директора по УВР  |
| **II.. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 7. | Проведение самодиагностики введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний научно- методического совета, совещаний с зам. директора по УВР, заседаний методических предметных кафедр | Март 2023 | Директор школы Зам. директора по УВР Зам. директора по НМРРуководители Кафедр | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО) |
| 8. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Ежегодно, март | Зам. директора по УВР | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 9. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | До 1 сентября 2023 г. | Зам. директора по УВР Педагог-библиотекарь | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО  |
| 10. | Проведение ученических собраний, родительских собраний для будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО  | Ежегодно, март- апрель | Зам. директора по УВР  | Протоколы ученических, родительских собраний |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 11. | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» в региональных научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Февраль- апрель 2023  | Зам. директора по УВР  | Участие в созданных площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя |
| 12. | Методическое сопровождение педагогических работников в период перехода на обновленный ФГОС СОО  | Постоянно | Зам. директора по УВРЗам. директора по НМР Руководители КафедрПедагоги - наставники | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь  |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 13. | Анализ кадрового обеспечения в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Апрель - май 2023 |  Директор Зам. директора по УВР | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 14. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – август 2023, в течение года | Зам. директора по УВР Руководители Кафедр | График курсов повышения квалификации и переподготовки по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО  |
| 15. | Организация образовательных событий школьного уровня | В течении года | Зам. директора по УВР, Зам. директора по НМР Руководители Кафедр | Формирование мотивации педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 16. | Размещение на официальном сайте учреждения, в официальном паблике школы, информационном стенде информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году.  | Постоянно  | ДиректорЗам. директора по УВРИнженер | Сайт учреждения <http://sch-39.karelia.su/main1/>Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества. Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО. Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 17. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Постоянно | ДиректорЗам. директора по УВРИнженер |