Приложение 1

к приказу комитета социального развития

от 12.11.2021 №543

**Муниципальный план мероприятий,**

**направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся**

**общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, на 2021/2022 учебный год**

Основные задачи муниципального плана:

− развитие системы научно-методической поддержки педагогов ОО по вопросам формирования функциональной грамотности;

− создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям:

− методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

− повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

− оценка функциональной грамотности обучающихся;

− организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся

| № п/п | Направление мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Методические мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников ОО в постоянно действующем республиканском семинаре «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» | ежеквартально | Педагогические и руководящие работники ОО | Руководители МОО |
|  | Участие в методических совещаниях  Министерства образования и спорта РК и ГАУ ДПО КИРО по вопросам формирования функциональной  грамотности обучающихся | в течение 2021-2022 учебного года | Ответственные за направления | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников ОО в Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения  Л.С. Выготского «Идеи Л.С. Выготского: от классики до современности» | 17 ноября 2021 г. | Руководители, педагогические работники ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | Руководители МОО |
|  | Организация участия педагогических работников ОО в дискуссионных площадках по вопросам формирования функциональной грамотности в рамках Республиканской педагогической эстафеты «Учитель – учителю». | ноябрь 2021 г. | Учителя-предметники, учителя начальных классов | МАУ ДПО ЦРО,  Руководители МОО |
|  | Организация участия педагогических работников ОО в VI республиканском математическом форуме | ноябрь 2021 г. | Учителя математики | Руководители МОО,  Руководители городского педагогического сообщества учителей математики (МАУ ДПО ЦРО) |
|  | Организация и проведение V муниципальной научно-практической конференции обучающихся и педагогов «Съезд ТехноКратов». Тематическая линия 2021 года: «Функциональная грамотность: от теории к практике» | 23-25 ноября 2021 г. | Руководители, педагогические работники ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | МАУ ДПО ЦРО,  Управление образования |
|  | Организация участия руководителей и педагогических работников ОО в Республиканской конференции по проблематике этнокультурного образования | декабрь 2021 г. | Руководители, педагогические работники ОО дошкольного, общего и дополнительного образования | Управление образования |
|  | Организация и проведение смотра презентаций идей потенциальных инноваций в сфере образования «Калейдоскоп образовательных инноваций» (в том числе в области формирования функциональной грамотности) | декабрь 2021 г. | Проектные (рабочие) группы ОО | МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация и проведение мероприятий научно-практической и методической направленности в рамках деятельности ОО – Базовых площадок и Ресурсного центра МСО по вопросам формирования функциональной грамотности | в течение учебного года в соответствии с планом работы Базовых площадок и Ресурсного центра | Педагогические работники ОО | Проектные (рабочие) группы базовых площадок и ресурсного центра МСО (МОУ «Средняя школа №2», МОУ «Средняя школа № 34», МОУ «Гимназия № 30», МОУ «Лицей № 13», МОУ «Лицей № 1»).  Координатор: МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация и проведение школы-конференции «Проектная и исследовательская деятельность в образовательных организациях в современных условиях» | апрель 2022 г. | Педагогические работники ОО | МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация и проведение демонстрационных площадок по направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках Августовского общественно-педагогического форума | август 2022 г. | Руководящие и педагогические работники ОО | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО |
|  | Методическая поддержка учителей и ОО | постоянно | Педагогические и руководящие работники ОО | МАУ ДПО ЦРО |
| 1. **Мероприятия по формированию функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий для обучающихся в соответствии с утвержденным планом МАУ ДПО ЦРО  (<http://konkursydeti21-22.croptz.ru/DswMedia/prikazcro_plan_deti_2021-22_.pdf> ) | в течение учебного года | Обучающиеся ОО | МАУ ДПО ЦРО  Руководители городских педагогических сообществ |
|  | Организация и проведение познавательно-практических мероприятий для обучающихся в рамках V муниципальной научно-практической конференции обучающихся и педагогов «Съезд ТехноКратов». Тематическая линия 2021 года: «Функциональная грамотность: от теории к практике» | 23-25 ноября 2021 г. | Обучающиеся 8-11 классов | МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация и проведение городского Фестиваля учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои первые открытия» («Эврикоша») | 20 октября – декабрь 2021 г. – I этап / очный (школьный).  до 14.02.2022 г. – окружной этап (при организации такового в ПСОО)  15 - 28 февраля 2022 г. -II этап / заочный (муниципальный) | Обучающиеся 1-4 классов | МАУ ДПО ЦРО,  городское педагогическое сообщество учителей начальных классов |
|  | Организация и проведение городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска» | 1 октября - 24 декабря 2021 г. – отборочный этап;  первая декада февраля 2022 г. – очный заключительный этап | Обучающиеся 8-11 класов | МАУ ДПО ЦРО,  городские предметные педагогические сообщества учителей-предметников |
|  | Организация и проведение VI городской детской исследовательской конференции «Мои первые открытия» | февраль 2022 г. | Воспитанники дошкольных образовательных организаций | МАУ ДПО ЦРО,  Ресурсный центр МСО  (МДОУ «Детский сад № 87») |
|  | Организация участия школьников Петрозаводского городского округа в цикле on-line-лекций по финансовой грамотности для детей и молодежи, запланированных ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | февраль 2022 г. | Обучающиеся ОО | Руководители МОО |
|  | Организация участия школьников Петрозаводского городского округа в познавательном квесте по финансовой грамотности «Для тех, кто не боится мечтать и действовать», запланированном ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | март 2022 г. | Обучающиеся ОО | Руководители МОО |
|  | Организация работы ОО ПГО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ ИСРО РАО | в течение учебного года | Обучающиеся и педагогические работники ОО | Управление образования, руководители ОО |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
|  | Создание рабочей группы по координации работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Петрозаводского городского округа | сентябрь 2021 г. | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  ОО (по согласованию) | Пархомук Л.А., главный специалист УО  Бурдюгова Н.А., зам. директора МАУ ДПО ЦРО |
|  | Заседания рабочей группы по координации работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Петрозаводского городского округа | в течение учебного года | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  ОО (по согласованию)  Члены рабочей группы | Пархомук Л.А., главный специалист УО  Бурдюгова Н.А., зам. директора МАУ ДПО ЦРО |
|  | Организация разработки и утверждения муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | сентябрь 2021 г. | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  ОО (по согласованию)  Члены рабочей группы | Пархомук Л.А., главный специалист УО  Бурдюгова Н.А., зам. директора МАУ ДПО ЦРО  Ответственные за направления |
|  | Организация разработки и утверждения в ОО ПГО плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | сентябрь 2021 г. | Рабочие группы ОО | Руководители ОО |
|  | Организация и проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | апрель – май 2022 г. | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  руководители ОО | Пархомук Л.А., главный специалист УО  Бурдюгова Н.А., зам. директора МАУ ДПО ЦРО  Ответственные за направления |
|  | Организация работы ОО ПГО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ ИСРО РАО | в течение учебного года | Обучающиеся и педагогические работники ОО | Управление образования, руководители ОО |
|  | Актуализация планов работы городских педагогических сообществ учителей в части формирования функциональной грамотности обучающихся | октябрь-ноябрь 2021 г. | Педагогические работники МСО, входящие в состав городских педагогических сообществ учителей | МАУ ДПО ЦРО,  руководители городских педагогических сообществ |
|  | Организация повышения квалификации педагогических работников посредством направления на обучение по программам ДПО, реализуемым ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | в течение учебного года | Педагогические работники ОО | Руководители ОО |
| 1. **Информационно-просветительская работа с родителями, представителями СМИ, общественностью** | | | | |
|  | Организация участия родителей во Всероссийском вебинаре «Системное сотрудничество участников отношений в образовательной организации», организуемом Карельским республиканским отделений Национальной родительской ассоциации (далее – КРО НРА) и ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО КИРО) | 30 сентября 2021 г. | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Руководители ОО |
|  | Организация участия родителей в курсах «От Родителя – к Родителю-консультанту», организуемых КРО НРА и ГАУ ДПО КИРО | ноябрь-декабрь 2021 г. | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Руководители ОО |
|  | Организация участия родителей в партнерских системных программах (в том числе комплексных и просветительских), реализуемых КРО НРА и ГАУ ДПО КИРО | в течение 2021-2022 гг. | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Руководители ОО |
|  | Организация участия родителей в VI Открытом семейном форуме Республики Карелия «Услышать ребенка» в рамках плана «Десятилетие детства в Республике Карелия» | 31 мая – 1 июня 2022 г. | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Руководители ОО |
|  | Организация участия родителей в XV Открытой научно-практической конференции «Гармония Севера» | 25-26 ноября 2022 г. | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Руководители ОО |
|  | Информационная работа с родителями, представителями СМИ, общественностью через социальные сети и официальные сайты управления образования комитета социального развития АПГО, МАУ ДПО ЦРО, сайты общеобразовательных организаций | постоянно | Родители (законные представители), представители СМИ, общественность | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  руководители ОО |
|  | Ведение раздела по функциональной  грамотности на сайте управления образования и  сайтах образовательных организаций | ноябрь 2021 г.- июнь 2022 г. | общественность | Управление образования,  МАУ ДПО ЦРО,  руководители МОО |